宁夏中央预算内投资农业建设项目

竣工验收实施细则

第一章  总  则

第一条  为加强宁夏中央预算内投资农业建设项目（以下简称项目）管理，完善项目建设、验收、管护等机制，规范项目竣工验收工作，确保项目建设成效，依据《政府投资条例》（国务院令第712号）、《农业中央预算内投资专项管理办法》（发改农经规〔2024〕744号）、《农业农村部中央预算内直接投资农业建设项目管理办法》和《农业农村部中央预算内投资补助农业建设项目管理办法》（农计财发〔2020〕18号）、《农业农村部中央预算内投资农业建设项目竣工验收管理办法》（农计财发〔2024〕23号）等有关规定，结合宁夏实际，制定本细则。

第二条  本细则所称项目竣工验收，是指项目法人单位(以下简称项目法人)在完成项目全部设计和合同约定的建设内容、达到预期使用功能、初步验收通过的基础上，由竣工验收主持单位依据国家法律法规、行业标准及项目批复文件，对项目建设内容完成情况、建设质量、建设及档案管理、资金到位和使用、项目运行和效益等进行的全面核查与评估，确认项目是否符合验收标准，并出具验收结论的法定程序。

第三条  本细则适用于在宁夏以直接投资或投资补助方式使用中央预算内投资新建、改建、扩建的农业建设项目竣工验收活动。国家对有关建设项目的竣工验收有特殊规定的，从其规定。

第四条  项目竣工验收遵循“谁审批、谁验收”的原则。直接投资类项目，由项目初步设计报告审批部门组织验收；投资补助类项目，由项目实施方案审批部门组织验收；并对验收结果负责。

第五条  自治区农业农村厅负责指导和监督全区中央预算内投资农业建设项目竣工验收工作，对农业农村厅审批的项目组织竣工验收，每年按照不低于10%的比例对市、县（区）组织开展的中央预算内投资农业建设项目竣工验收情况进行抽查，综合评价各地实施成效。

市级农业农村部门承担自治区下放项目审批职责的，负责组织本部门审批项目竣工验收工作，竣工验收结果及时报农业农村厅备案；未承担的，应当积极配合农业农村厅对本地区项目开展竣工验收工作；指导县级农业农村部门做好竣工验收工作，督促项目竣工验收问题整改落实。

县级农业农村部门应当积极配合农业农村厅、市级农业农村部门对本地区项目开展的竣工验收工作；乡村振兴重点帮扶县承担自治区下放项目审批职责的，由县级审批部门组织项目竣工验收，县级农业农村部门应当积极配合，竣工验收结果及时报农业农村厅、市级农业农村部门备案；组织项目法人开展本地区项目设施试运行、初步验收、竣工验收准备及申请、问题整改等工作；项目通过竣工验收后，应当及时将项目竣工验收报告、竣工图件、竣工验收合格证书等资料上传至项目相关监管平台。

第六条  项目具备验收条件时，项目法人应当及时组织初步验收，初步验收合格的及时申请竣工验收。项目法人应当为竣工验收做好充分准备，项目法人以及其他参建单位应当提交真实、完整的验收资料，并对提交的资料负责。

第二章  竣工验收依据和条件

第七条  项目竣工验收的主要依据包括：

（一）国家、自治区及有关部门颁布或发布的相关法律、法规、规章、标准、规范和有关建设规划等。

（二）中央预算内直接投资农业建设项目的建议书、可行性研究报告、初步设计报告、项目批复文件。

（三）中央预算内投资补助农业建设项目的可行性研究报告、初步设计报告或实施方案、项目批复文件。

（四）项目变更调整或终止的批复文件。

（五）投资计划、资金下达拨付、建设合同、任务清单、绩效目标等文件资料。

（六）项目法人、勘察设计单位、施工单位、监理单位对项目建设的关键工序、关键部位、隐蔽工程等开展四方验收的相关资料。

（七）项目受益主体意见征求情况。

（八）项目法人提交的初步验收报告、竣工验收申请、档案资料等。

（九）按照有关规定应取得的项目建设其它审批手续。

第八条  直接投资的农业建设项目，申请竣工验收必须具备下列条件：

（一）按批复文件（包括变更调整或终止等批复文件）及合同约定完成各项建设内容并符合质量要求。

（二）各单项工程已通过项目法人、设计单位、施工单位、监理单位四方验收并合格。项目法人已开展初步验收并合格。有备案要求的，已向当地建设行政主管部门备案。

（三）主要工艺设备及配套设施能够按批复的设计要求正常运行，并达到项目设计目标。

（四）环境保护、劳动安全、卫生及消防设施已按设计要求与主体工程同时建成并经相关部门审查合格，建筑抗震符合规定。

（五）已按要求编制了项目竣工财务决算，并经有资质的中介审计机构或当地审计机关审计，取得审计报告。

（六）按合同约定完成项目资金支付。

（七）按照项目前期、施工、竣工三个阶段整理所有文件材料并分类立卷、归档，档案资料规范、齐全。项目前期资料包括相关规划、项目建议书或可行性研究报告及批复文件、初步设计（含工艺、设备技术、消防、环保、劳动安全）及批复文件、施工图、年度投资计划、工程地质勘查报告、土建发包合同、仪器设备采购合同、招投标文件等。施工阶段资料包括施工资料、监理资料、工程质量报告及项目法人、勘察设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件、项目法人管理资料等；仪器设备出厂合格证、进场验收资料、设备安装及调试、试运转报告；基建财务档案（含账册、凭证、报表等）。竣工阶段资料包括单项工程验收及初步验收资料、施工单位签署的工程保修证书、仪器设备供应商签署的保修证书；项目竣工图件、工程结算、竣工财务决算、决算审计报告、项目参建单位总结报告、竣工验收申请等。

（八）完成项目竣工图件绘制，包括竣工总平面图和各单项工程竣工图，应当涵盖项目完工后的所有工程设施及仪器设备安装图、工艺图，由项目法人、施工单位、监理单位签字（盖章）确认。

（九）已征求受益主体意见，已明确工程设施管护主体、责任和经费来源。

第九条  投资补助的农业建设项目，申请竣工验收必须具备下列条件：

（一）按批复文件（包括变更调整或终止等批复文件）及合同约定完成各项建设内容并符合质量要求，主要工艺设备及配套设施能够正常运行。

（二）项目已通过初步验收，涉及环境保护、劳动安全、卫生、消防等领域的，经相关部门审查合格。

（三）已按要求编制了项目竣工财务决算，并经有资质的中介审计机构或当地审计机关审计，取得审计报告。按合同约定完成项目资金支付。

（四）系统整理所有文件材料并分类立卷、归档，档案资料规范、齐全。包括但不限于前期工作、招投标、合同、施工资料、仪器设备购置资料、监理资料、质量管理、验收资料、财务档案、决算审计、竣工图件等。

第三章  竣工验收内容

第十条  直接投资农业建设项目竣工验收主要内容：

（一）项目建设总体完成情况。根据项目批复文件（含变更调整或终止），验收建设地点、建设内容、建设规模、建设标准、建设质量等情况。

（二）项目管理情况。验收项目法人责任制、招标投标制、监理制、合同制、公示制及日常监管、监督检查等落实情况。

（三）项目资金到位及使用情况。验收资金到位及使用符合国家有关投资、财务管理规定情况。包括中央预算内投资、地方配套及建设单位自筹资金到位时间、实际落实情况，资金支出、分项支出情况，项目单独核算、入账手续及凭证完整性、支出结构合理性等项目资金管理情况，材料、农机具、仪器设备购置款项使用及其它各项支出的合理性。

（四）项目变更情况。验收项目在建设过程中发生变更并按规定程序办理报批手续情况。

（五）建设质量情况。验收各项建设内容质量情况，农机具和仪器设备安装及调试情况，生产性项目试运转及试生产情况，各专业竣工图编制情况。

（六）法律、法规执行情况。验收结构安全、消防安全、劳动安全及环保、卫生、节能等设施的建设情况和有关部门验收或备案情况，项目单位在实施过程中执行各项管理制度、规定的情况。

（七）分阶段验收情况。分项、分部、单位、单项、初步验收等环节的验收情况，包括地下工程、隐蔽工程的验收情况，各阶段验收中发现问题的整改情况，验收程序合规性、参加单位完整性等情况。

（八）投产或者投入使用准备情况。验收运行管护组织机构、岗位人员培训、物资准备、外部协作条件落实情况。

（九）竣工财务决算情况。验收项目结算、竣工财务决算和审计机构（公司）的审计情况，资金支付情况。

（十）档案资料情况。验收前期工作、招投标、施工、监理、管理、财务、验收、竣工图等资料的收集、整理、组卷、归档情况。

（十一）根据项目具体情况确定的其他需要验收的内容。

第十一条  投资补助农业建设项目竣工验收主要内容：

（一）项目建设总体完成情况。根据项目批复文件或下达的任务清单，验收主要内容完成情况、工程设施使用和仪器设备运转情况。

（二）法律法规执行情况。验收结构安全、消防安全、劳动安全及环保、卫生、节能等设施的建设情况和有关部门验收或备案情况，项目单位在实施过程中执行各项管理制度、规定的情况。

（三）项目管理情况、项目资金到位及使用情况、项目变更情况、竣工财务决算情况、档案资料情况等参照本细则第十条规定执行。

（四）采取整县推进等整体打包方式实施的项目，还应当验收扶持政策制定情况、工作机制及建后管护落实情况。

第四章  竣工验收程序

第十二条  竣工验收步骤。项目竣工验收应当在完成全部建设内容并满足一定期限正常运行条件后进行。按照项目初步验收、申请竣工验收和开展竣工验收三个步骤，完成竣工验收工作。

第十三条  项目初步验收。单项工程完工后，项目单位应当及时组织设计、施工、监理等单位开展单项工程验收。所有单项工程验收通过且全部建设内容完成后,应对项目建设质量、安全、功能、管理、资金、效果、目标等进行初步验收，全面总结项目建设情况和建设成效，有关问题整改后，形成项目初步验收报告。直接投资和单个投资补助类项目初步验收由项目单位组织。采取整县推进等整体打包方式实施的项目初步验收由投资计划及任务清单明确的项目单位组织。

第十四条  申请竣工验收。项目初步验收合格后，应在15个工作日内向竣工验收主持单位提出竣工验收申请。直接投资类项目和单个投资补助类项目由项目单位提出申请，采取整县推进等整体打包方式实施的项目由投资计划及任务清单明确的项目单位提出申请。竣工验收申请应对照竣工验收条件对项目进行分类总结，并附项目实施情况报告、竣工财务决算审计报告和初步验收报告等。

第十五条  开展竣工验收。竣工验收主持单位接到项目竣工验收申请后，应及时组织开展竣工验收条件审查，20个工作日内作出是否同意开展竣工验收的答复。具备竣工验收条件的，在60个工作日内组织开展项目竣工验收。

应邀请项目管理、工程技术、工艺技术、财务管理等方面的专家以及受益群众(主体)代表组成验收组，也可委托第三方专业技术机构组成验收组开展竣工验收工作。验收组成员人数一般为5人及以上的单数，其中工程、技术、财务等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。验收组通过听取项目建设工作报告、查阅工程档案及财务账目等资料、实地查验等方式，充分研究讨论，对任务完成、四制管理、工程施工、建设质量、资金使用、档案整理、建设成效等方面进行全面评估，就项目建设的科学性、合理性、合法性作出评价,形成竣工验收情况报告。竣工验收情况报告应由竣工验收组三分之二以上的成员签字通过,报送竣工验收主持单位。项目单位、设计单位、施工单位、工程监理、仪器设备供货企业等单位应当配合验收工作。

直接投资的农业建设项目，竣工验收情况报告包括项目概况，项目实施情况，土建情况，仪器设备购置情况，资金到位、使用及财务管理情况，制度建设，操作规程，档案整理，运行管护情况，项目效益及评价，存在的主要问题，验收结论与建议等。

投资补助的农业建设项目，竣工验收情况报告包括项目批复或任务清单中的任务完成情况，项目实施与运行情况，项目效益及评价，存在的主要问题，验收结论与建议等。

采取整县推进等整体打包方式实施的项目，验收情况报告中除了包含单个项目情况外，还应当包含扶持政策制定情况、工作机制及建后管护落实情况等。

第十六条  竣工验收主持单位依据竣工验收情况报告，对竣工验收合格的，竣工验收主持单位应及时出具项目竣工验收意见，并于发文后10个工作日内将竣工验收意见录入农业农村投资项目管理平台。对竣工验收不合格的，项目单位应当按照竣工验收情况报告提出的问题和意见，限期整改，并将整改情况及时报送竣工验收主持单位。整改合格后，再次按程序提出竣工验收申请。

第十七条  完成竣工验收后，项目单位应当按照竣工验收意见及时调整竣工财务决算，并按有关规定及时办理决算批复和资产交付使用手续，加强资产管理。项目建成已交付使用但尚未办理决算批复和资产交付使用手续的固定资产、公共基础设施，应当及时按照估计价值入账；待办理决算批复和资产交付使用手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值。市级、县级财政部门对项目竣工财务决算有规定的，从其规定。

第五章  监督管理

第十八条  项目竣工验收过程中，要自觉接受社会和群众监督。项目竣工验收后，对于没有保密要求的项目，项目单位或县级农业农村部门应当按照有关规定，利用网络平台、项目公示牌等渠道做好项目信息公开。

第十九条  项目竣工验收工作要严格遵守相关纪律和要求，验收组成员要严格遵守廉洁自律各项规定，对项目作出客观公正的评价。验收组成员与被验收单位或验收事项有直接利害关系的，应主动申请回避。

第二十条  各级农业农村部门要积极配合相关部门开展审计和监督检查，在项目竣工验收过程中发现违法违规问题的，应当在法定职权范围内按有关规定及时作出处理。必要时，向有关部门提出追究责任的建议。

第二十一条  发现竣工验收项目存在问题的，依法依规追究项目单位、竣工验收主持单位、第三方专业技术机构、参与验收专家的责任。

第二十二条  项目建设完成后，原则上应于一年内开展竣工验收，不能及时开展竣工验收的，项目单位应向项目审批单位及时报告，项目审批单位应督促指导项目单位尽快具备竣工验收条件。对于建成两年及以上未申请竣工验收的项目，项目审批单位应组织开展核查，对存在的问题依法依规及时进行处理。

第二十三条  项目单位以及其它参建单位提交验收资料不真实导致验收结论有误的，由项目单位承担责任。竣工验收主持单位收回验收文件，对项目单位予以通报批评；造成严重后果的，依照有关法律法规处罚。

第二十四条  参加验收的专家在验收工作中玩忽职守、徇私舞弊的，由竣工验收主持单位予以通报批评，取消其参加农业建设项目验收的资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十五条  国家机关工作人员在验收工作中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊，尚不构成犯罪的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章  附则

第二十六条  项目初步验收和竣工验收工作可参照《农业建设项目验收技术标准》(GB/T514292022)执行。

农田建设项目竣工验收按照《农业农村部关于印发〈高标准农田建设项目竣工验收办法（试行）的通知〉》（农建发〔2025〕6号）和《宁夏高标准农田建设项目验收办法》（宁农<建>发〔2020〕10号）执行。

第二十七条  本细则自发布之日起施行。

农业建设项目（初步/竣工）验收表 项目名称： 建设单位名称： 建设项目省级主管部门： 验收组织单位（公章）： 填报时间： 年 月 日

续表L.0.1

一、项目基本情况表

建设项目名称：

建设单位：

建设单位法定代表人： 电话：

建设单位联系地址： 邮编：

项目立项审批文号、时间：

初步设计审批部门、文号、时间：

是否组织初验： 项目初验时间：

建设单位申请竣工验收时间： 竣工验收日期：

竣工验收组织单位： 联系人： 电话：

（初步/竣工）验收组组长： 单位： 职务： 电话：

二、建设内容完成情况

批复建设地点： 实际建设地点：

批复建设期限： 实际建设期限：

初步设计（或可研）批复的建设内容及规模：

完成的建设内容及规模：

未完成的建设内容及规模：

重大变更：

非重大变更：

履行基本建设程序情况：

（初步/竣工）验收组评价： 专家签字：

续表L.0.1

| 三、建设项目管理情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 初步设计 | 初步设计单位： 资质： |  |
|  | 设计范围和内容是否完整： |  |
|  | 设计是否规范： |  |
|  | 初步设计对可研批复的调整是否符合规定： |  |
| 施工图 设计 | 施工图设计单位： 资质： |  |
|  | 设计范围和内容是否完整： |  |
|  | 设计是否规范： |  |
|  | 施工图设计对初步设计批复的调整是否符合规定： |  |
| 施工承包 | 土建工程单位： 资质： |  |
|  | 田间工程单位： 资质： |  |
|  | 设备安装单位： 资质： |  |
|  | 有无工程肢解发包、转包、违法发包问题： |  |
| 建设质量 | 建筑工程验收评定结果： |  |
|  | 田间工程验收评定结果： |  |
|  | 设备安装与运行验收评定结果： |  |
|  | 竣工图完成情况： |  |
|  | 土建工程质量备案情况： |  |
|  | 土建工程是否符合规划报建程序： |  |
|  | 工程有无重大质量问题： |  |
| 法人责任制 | 项目法人责任制实施情况（班子、人员、制度建立、工作业绩等）： |  |
| 合同制 | 应签而未签订合同情况： |  |
|  | 合同文本规范情况： |  |
|  | 合同执行情况： |  |
| 招投标制 | 招投标制执行情况： |  |
| 监理制 | 监理单位： 资质： |  |
|  | 监理范围： |  |
|  | 监理内容： |  |
| 执行法规 | 环保： | 消防： |
|  | 劳动安全卫生： | 抗震设防： |
|  | 其他国家强制性法规执行情况： |  |
| （初步/竣工）验收组评价： 专家签字： |  |  |

- 续表L.0.1

| 四、资金使用情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项批复情况 | 总投资： |  | 中央投资： 地方配套： 自筹资金： 建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 其他： |
| 初步设计批复 | 总计： |  | 建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他： |
| 资金到位情况 | 总计： |  | 中央投资： 省财政： 地、县级财政： 自有资金： 其他（请注明）： |
| 投资完成情况 | 总计： |  | 建筑工程： 田间工程： 仪器、设备： 工程建设其他费用： 其他： |
| 形成资产 | 固定资产： 其他资产： 核销支出： |  |  |
| 竣工决算审计 | 类型 | 社会中介审计： 内部审计： 政府审计部门： |  |
|  | 单位 | 资质： |  |
|  | 委托审计内容是否规范： |  |  |
|  | 审计结论是否规范： |  |  |
| 概算调整和审批程序是否符合规定： |  |  |  |
| 财务制度建立及会计行为规范情况： |  |  |  |
| 资金单独核算、专款专用情况： |  |  |  |
| 截留、挤占、挪用、侵占、套取建设资金情况： |  |  |  |
| （初步/竣工）验收组评价： 专家签字： |  |  |  |

续表L.0.1

| 五、项目文件管理情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件类型 |  | 管理情况 |
| 项目前期产生的资料 | 项目立项申请报告 |  |
|  | 项目建议书或可研报告 |  |
|  | 项目立项批准文件 |  |
|  | 有关决议、领导讲话、会议记录 |  |
|  | 征用土地、拆迁、补偿等文件 |  |
|  | 工程地质（水文、气象）勘查报告 |  |
|  | 初步设计、施工图设计图纸、概预算及批复文件 |  |
|  | 向地方报建的批准文件 |  |
|  | 仪器设备采购合同及招投标文件 |  |
|  | 土建发包合同、协议、招投标文件 |  |
|  | 规划、消防、环保、劳动等部门审核文件 |  |
| 执行阶段产生的资料 | 开工报告（大型项目） |  |
|  | 工程测量定位记录 |  |
|  | 图纸会审、技术交底 |  |
|  | 施工组织设计等 |  |
|  | 基础处理、基础工程施工文件材料 |  |
|  | 设备试运转报告 |  |
|  | 隐蔽工程验收记录 |  |
|  | 建材、仪器设备质量、试验记录 |  |
|  | 设备安装施工纪录 |  |
|  | 工程质量事故报告及处理纪录 |  |
|  | 分部、分项工程质量评定记录及单位工程质量综合评定表 |  |
|  | 其他 |  |
| 竣工阶段产生的资料 | 竣工图 |  |
|  | 施工单位报送甲方的竣工验收申请报告 |  |
|  | 工程结算及审核材料 |  |
|  | 初验报告 |  |
|  | 初验会议文件、会议决定 |  |
|  | 竣工决算 |  |
|  | 竣工决算审计报告 |  |
|  | 工程建设总结和工作报告 |  |
|  | 竣工项目验收申请报告 |  |
| 其他 |  |  |
| （初步/竣工）验收组对资料归档情况的评价： 专家签字： |  |  |

续表L.0.1

| 六、初步/竣工验收意见 |  |
| --- | --- |
| 初步/竣工验收结论及整改建议（可附页）： 专家组组长签字： |  |
| 建设单位意见： （盖章） 年 月 日 | (初步/竣工)验收组织单位意见： （盖章） 年 月 日 |

续表L.0.1

| 七、参加（初步/竣工）验收人员名单及签名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 单位 | 职务、职称 | 电话 | 签名 |
| 验收组成员签字 |  |  |  |  |
| 组长 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 其他参加验收工作人员签字 |  |  |  |  |

项目建设工程抽验汇总表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽验地点 |  | 建设单位 |  |  | 建设年限 |  |
| 工程内容 | 计量单位 | 抽验数量 |  |  | 抽查情况 |  |
|  |  | 竣工数 | 抽验数 | 抽验比例 |  |  |
| 建安工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |  |
| 田间工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备购置 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |  |  |  |
| 4、 |  |  |  |  |  |  |

项目预算执行和资金使用情况表

| 项目： |  |  | 下达预算数（万元） | 已到账资金数 （万元） | 实际支出数 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金来源 | 1.财政资金 | 国家 |  |  |  |  |
|  |  | 省 |  |  |  |  |
|  |  | 市 |  |  |  |  |
|  |  | 县 |  |  |  |  |
|  | 2.其他投资 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |
| 资金使用 | 费用名称 |  | 批复投资数 | 完成投资数 | 实际支出数 |  |
|  | 一.建筑安装工程费 |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  |  |  |  |  |
|  | 二．仪器设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  |  |
|  | 三．工程建设其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 四．不可预见费 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：资金使用可根据实际情况填写。

竣工验收备查资料目录

| 序号 | 资料名称 | 单项工程验收 | 项目初验 | 竣工验收 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计资料 |  |  |  | 项目 建设 单位 |
| 1 | 可研报告及批复 |  |  |  |  |
| 2 | 初步设计报告及批复 |  |  |  |  |
| 3 | 设计变更和批复 |  |  |  |  |
| 二 | 项目实施管理资料 |  |  |  |  |
| 1 | 招投标资料（招标公告、招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书及公示等） |  |  |  |  |
| 2 | 合同或协议书（设计、招投标、监理、施工、仪器设备采购、结算审核、审计等）及其资质材料 |  |  |  |  |
| 3 | 项目实施方案 |  |  |  |  |
| 4 | 项目实施管理制度 |  |  |  |  |
| 5 | 会议纪要、声像资料 |  |  |  |  |
| 6 | 竣工财务决算和审计资料 |  |  |  |  |
| 7 | 单项工程验收资料 |  |  |  |  |
| 8 | 初步验收报告 |  |  |  |  |
| 9 | 竣工验收申请报告 |  |  |  |  |
| 三 | 施工资料 |  |  |  |  |
| 1 | 施工组织设计 |  |  |  | 施工单位 |
| 2 | 施工日记、月报 |  |  |  |  |
| 3 | 质量事故记录 |  |  |  |  |
| 4 | 工程量计量原始记录 |  |  |  |  |
| 5 | 单项工程竣工图纸 |  |  |  |  |
| 6 | 单项工程质量评定资料 |  |  |  |  |
| 四 | 监理资料 |  |  |  |  |
| 1 | 单项工程质量评定资料 |  |  |  | 监理单位 |
| 2 | 监理日志、月报、例会记录、工作总结 |  |  |  |  |
| 3 | 监理规划、细则 |  |  |  |  |
| 4 | 质量、进度、投资控制资料 |  |  |  |  |
| 五 | 财务资料 |  |  |  |  |